## Detalhes do Projeto
NOME DO PROJETO | Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos da PMSE
ANALISTA DE REQUISITOS | Nhian Ribeiro
DATA | 2022-02-12
VERSÃO | 1.0

## Product Backlog
Visão do Produto: Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos da PMSE
Estória | Detalhamento | Prioridade | Release | Sprint | Documento de Referência
01_HU_Autenticar_Usuário | 1 - Criar acesso ao sistema de acordo com o perfil do usuário. 2 - Criar autenticação do usuário via API com o sistema de RH. | 1 | 1 | 1
02_HU_Encerrar_Sessão | 1 - Criar as regras de logout no sistema. | 2 | 1 | 1
03_HU_Gerenciar_Usuário | 1 - Criar funcionalidade de gerenciar permissão de função ao tipo de usuário. 2 - Regras de permissão a cada perfil de usuário. 3 - Gerenciar acesso a documentos. | 3 | 1 | 1
04_HU_Criar_Repositório | 1 - Criar funcionalidade de carregar documento. 2 - Criar funcionalidade de digitalizar o documento. 3 - Criar funcionalidade de arquivar o documento digitalizado. 4 - Criar funcionalidade de verificação do documento digitalizado. | 4 | 1 | 2
05_HU_Editar_Repositório | 1 - Criar funcionalidade para alterar documentos. | 5 | 1 | 2
06_HU_Consultar_Repositório | 1 - Criar funcionalidade para pesquisar documentos. | 6 | 1 | 2
07_HU_Excluir_documentos_Repositório | 1 - Criar funcionalidade para gerenciar o acervo de documentos. | 7 | 1 | 2

## Plano de Execução
Plano de Execução
ID | Atividade | Data de Início | Data de Término | Meta da Sprint